

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

Администрации сельского поселения Куликовский сельсовет

Лебедянского муниципального района, Липецкой области

05.02.2024 года с. Куликовка Вторая № 5

**О мерах по обеспечению безаварийного**

**пропуска весенних паводковых вод в 2024 году.**

 В связи с наступлением паводка и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период его прохождения, сохранности государственного, общественного и личного имущества граждан, обеспечения своевременной подготовки платин, мостов и других сооружений от повреждений, организации переселения населения и производственных объектов сельсовета из зон возможного затопления, администрация сельского поселения Куликовский сельсовет

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1.План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году. (Приложение №1)

1.2.Сведения о населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления. (Приложение №2).

1.3.Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком (приложение № 3).

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка создать сельскую паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии – Зайцев Алексей Владимирович, глава администрации сельсовета

Зам. Председателя - Пардаев Максим Тилавович, зам. председателя Совета депутатов сельского поселения Куликовский сельсовет (по согласованию).

Члены комиссии

Жицкая И.В. – зам. директора по ОВП МБОУ СОШ с.Большое Попово, Куликовский филиал (по согласованию)

Рвачева О.А. –санитарка Куликовского ФАП

Боровских Н.Н. –зав. Д-Избищенским клубом

Лосихина О.А. –директор Куликовского МБУ

3.Администрации сельсовета, председателю комиссии:

3.1.Организовать обследование населенных пунктов, мостов, производственных помещений и др. объектов, подвергающихся затоплению.

3.2.Обеспечить расчистку подъездных путей, спусков и организовать проверку готовности к пропуску паводковых вод рек и прудов, расположенных на подведомственной территории.

4.Паводковой комиссии закрыть имеющиеся переправы по льду. Категорически запретить пользоваться неорганизованными переправами и перевозками людей через р. Дон во время паводка частными лицами.

5.Зам. директора по ОВП МБОУ СОШ с. Большое Попово Куликовский филиал (по согласованию) Жицкой И.В. организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей о правилах поведения во время паводка и ледохода.

Категорически запретить перевозку учащихся в школу и обратно через р. Дон во время паводка.

6.Главе администрации принять меры для обеспечения населения товарами в отдаленных населенных пунктах на период весеннего бездорожья товарами первой необходимости.

7. Обратиться с просьбой к руководству ООО «Лебедянское» о необходимости с наступлением и до конца паводка держать в полной готовности автобус, два грузовых автомобиля и три колесных трактора с прицепами для немедленного выхода по требованию паводковой комиссии.

8.Уполномоченному РОВД обеспечить поддержание общественного порядка, организовать дежурство в местах наиболее вероятного затопления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Куликовский сельсовет: А.В.Зайцев

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 сельского поселения

 Куликовский сельсовет

 от 05.02.2024 г. № 5

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №П.п. | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| **Мероприятия, проводимые до наступления паводка** |
| 1 | Создание паводковой комиссии в сельском поселении, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их проведением. | до 01.03. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Мониторинг состояния мостов и прудов на территории сельсовета | Февраль-март | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Своевременное информирование и оповещение населения о возникновении(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и происшествий | постоянно | Глава сельского поселения |
| 4 | Установка запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей, шлагбаумов перед затопляемыми участками автодорожного полотна, низководных мостов | До 01.03. | Глава сельского поселения |  |
| 5 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне затопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных.  | Февраль-март | паводковая комиссия, глава сельского поселения |  |
| 6 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 01.03. | Фельдшер ФАП,паводковая комиссия |  |
| 7 | Проведение подворных обходов в населённых пунктах подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода | постоянно | Администрация сельсовета, члены ДНД, администрация Куликовской школы |  |
| **8** | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствии паводка | в период прохождения паводка | Противопаводковая комиссия |  |
| **9** | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений | постоянно | Администрация сельсовета |  |

Приложение № 2

 к постановлению администрации сельского поселения

 Куликовский сельсовет от 05.02.2024 г. № 5

С В Е Д Е Н И Я

о населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления

при прогнозируемом подъеме воды во время паводка в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование населенного пункта | Количество | Принадлежность и номера телефонов | Места размещения |
|  | Домов | Населения(чел.) |
| 1 | Не имеется |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

 к постановлению администрации сельского поселения

 Куликовский сельсовет от 05.02.2024 г. № 5

Р А С Ч Е Т

Сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Владельцы автотранспортных средств | машины | автобусы | Трактор с тележкой | лодки |
| 1 | Лосихин О.Ф.  | 1 |  |  |  |
| 2 | Майборода И.И. |  |  | 1 |  |
| 3 |  Зайцев А.В. |  |  |  | 5 |
| 4 | Жицкий В.И |  |  |  | 1 |
| 5 | Алексеев В.Н. |  |  |  | 1 |
| 6 | Сафонов Н.А. |  |  |  | 1 |
| 7 | ООО «Лебедянское» | 2 | 1 | 1 |  |